## 工作表1
阶段 | 周次 | 对应时间 | 核心任务 | 甲的角色 | 乙的角色 | 丙的角色 | 丁的角色 | 阶段主导者
P0 | 第1周 | 3.30-4.5 | 项目启动、签契约、搭环境 | 需求 | 架构 | 开发 | 测试 | 全体协作
P1 | 第2-3周 | 4.6-4.19 | 用户调研、需求文档与用例 | 需求负责人 | 架构支持 | 开发支持 | 测试支持 | 👑 甲 | 张朝阳
P2-P3 | 第4-5周 | 4.13-4.26 | 体系结构设计、详细API设计 | 测试设计 | 架构负责人 | 需求细化 | 开发预研 | 👑 乙 | 张欣慰
P4-P5 | 第6-8周 | 4.27-5.10 | 核心编码 (Sprint 1 & 2) | 开发人员 | 测试开发 | 开发负责人 | 架构审查 | 👑 丙 | 曲俊璇
P6 | 第9周 | 5.11-5.17 | 质量保障、测试与重构 | 架构审查 | 修复Bug | 修复Bug | 测试负责人 | 👑 丁 | 徐黄浩
P7 | 第10周 | 5.18-5.24 | 终期交付、报告与答辩 | 代码整理 | 报告撰写 | 答辩准备 | 质量复查 | 全体协作